## Cronograma Tesis (V2)
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duración (Sem) | % Avance | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
1 | Planeación | Definición del problema y objetivos | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 2 | 100 | Terminado
2 | Planeación | Justificación y alcance | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 1 | 100 | Terminado
3 | Marco Teórico | Búsqueda bibliográfica | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 1 | 100 | Terminado
4 | Marco Teórico | Estado del arte | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 1 | 100 | Terminado
5 | Marco Teórico | Redacción del Capítulo II | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | 100 | Terminado
6 | Metodología | Diseño metodológico | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 0.5 | 100 | Terminado
7 | Datos | Recopilación de información | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2 | 100 | Terminado
8 | Datos | Depuración y preparación de datos | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 0.5 | 100 | Terminado
9 | Análisis | Análisis exploratorio (EDA) | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 1 | 100 | Terminado
10 | Modelado | Ingeniería de características (Feature Eng.) | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 1 | 100 | Terminado
11 | Modelado | Entrenar modelos | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | 100 | En proceso
11 | Modelado | Ajuste de Hiperparámetros (LSTM / XGBoost) | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 3 | 100 | Pendiente
12 | Modelado | Evaluación de precisión (MAE, RMSE, MAPE) | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 1 | 100 | Pendiente
13 | BI | Integración y Tablero de Control | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 2 | 0 | Pendiente
14 | Validación | Simulaciones financieras y de compras | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 1 | 0 | Pendiente
15 | Redacción | Cap. IV: Resultados e Interpretación | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | 0 | Pendiente
16 | Redacción | Cap. V: Conclusiones e Integración total | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | 0 | Pendiente
17 | Correcciones | Observaciones del asesor | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1 | 0 | Pendiente
18 | Defensa | Presentación, Ensayo y Entrega Final | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 1 | 0 | Pendiente

## Cronograma Tesis
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duración (Sem) | % Avance | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
1 | Planeación | Definición del problema y objetivos | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2 | 100 | Terminado
2 | Planeación | Justificación y alcance | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 1 | 100 | Terminado
3 | Marco Teórico | Búsqueda bibliográfica | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 3 | 100 | Terminado
4 | Marco Teórico | Estado del arte | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 3 | 100 | Terminado
5 | Marco Teórico | Redacción del Capítulo II | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2 | 100 | Terminado
6 | Metodología | Diseño metodológico | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2 | 100 | Terminado
7 | Datos | Recopilación de información | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2 | 100 | Terminado
8 | Datos | Depuración y preparación de datos | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2 | 100 | Terminado
9 | Análisis | Análisis exploratorio | 2026-09-01 | 2026-09-14 | 2 | 0 | En proceso
10 | Modelado | Selección de variables | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1 | 0 | Pendiente
11 | Modelado | Entrenamiento de modelos | 2026-09-22 | 2026-10-12 | 3 | 0 | Pendiente
12 | Modelado | Evaluación y comparación | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2 | 0 | Pendiente
13 | BI | Definición de KPIs | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 1 | 0 | Pendiente
14 | BI | Construcción de dashboard | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2 | 0 | Pendiente
15 | Validación | Validación de resultados | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 2 | 0 | Pendiente
16 | Resultados | Interpretación y discusión | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2 | 0 | Pendiente
17 | Redacción | Capítulo IV Resultados | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 2 | 0 | Pendiente
18 | Redacción | Capítulo V Conclusiones | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 1 | 0 | Pendiente
19 | Integración | Documento completo | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 2 | 0 | Pendiente
20 | Correcciones | Observaciones del asesor | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 2 | 0 | Pendiente
21 | Defensa | Presentación y ensayo | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 1 | 0 | Pendiente
22 | Defensa | Entrega final | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 1 | 0 | Pendiente